# Вкладка 1

Коммерческое предложение

по разработке MVP-части CRM «Мой Парк»

(навигация, модули «Панель приборов» и «Автопарк»)

1. Цель проекта

Создать первую рабочую версию CRM, позволяющую руководству таксопарка в реальном времени отслеживать ключевые показатели бизнеса и управлять автопарком.

2. Объём работ

2.1 Панель приборов – «Дашборд»

• Календарь с выбором периода (день/неделя/месяц/произвольный).

• Фильтры по городам / районам, сохранение наборов фильтров.

• Карточки KPI (автопарк, простои, ТО, выплаты, заказы, финансы, штрафы).

• Система «отчётов по клику»: переход на детальные страницы или скачивание PDF/CSV.

• Ре-тайм обновление (WebSocket/SSE).

2.2 Автопарк

• Таблица автомобилей:

– динамические колонки (show/hide),

– фильтры и сохранённые представления,

– массовые действия (экспорт, установка статуса).

• Поп-ап «Добавить автомобиль» (валидация VIN, гос.номера).

• Сравнение 1-N автомобилей в виде таблицы или графиков.

• Карточка автомобиля c табами:

Детали · Фотоконтроль · Документы · Страхование · Ремонт и ТО · Штрафы · Водители · История изменений.

• Загрузка файлов (фото/сканы), предпросмотр, версияция.

3. Технологический стек

Frontend: Next.js 13 (App Router) + TypeScript + TailwindCSS.

Backend: NestJS 10 + GraphQL (code-first) + Prisma ORM + PostgreSQL 15.

Real-time: WebSocket (Gateway) + Redis 7.

CI/CD: GitHub Actions → Docker → Yandex Cloud K8s.

4. Методология

Agile/Scrum 1-недельные спринты, демо по пятницам, доска Jira.

Дизайн-система в Figma → frontend + backend разработка → ручной рефактор.

Автотесты: unit ≥ 70 %, e2e ≥ 20 %.

5. Команда

• Tech Lead / Full-Stack – 1 чел.

• Front-end Dev – 1 чел.

• Back-end Dev – 1 чел.

• QA Engineer – 0,5 чел.

• PM/BA – 0,3 чел.

6. План-график и стоимость

Этап 0  – Старт, настройка репо/CI          – 0,5 нед.

Этап 1  – Дизайн-система + адаптация шаблона  – 0.5 нед.

Этап 2  – Backend Core (Auth, Entities)     – 1 нед.

Этап 3  – Дашборд MVP                      – 0.5 нед.

Этап 4  – Модуль «Автопарк»                – 1.5 нед.

Этап 5  – Интеграция, тестирование          – 0.5 нед.

Этап 6  – Staging, UAT, релиз               – 0,5 нед.

Итого: 5 недель (≈74 ч).

Расчёт бюджета (T&M, ставка 2 500 руб.):

74 ч × 2500 руб. = 185 000 руб.

В стоимость входит 1 месяц гарантированной поддержки (bug-fix).

7. Платёжный график

30 % (55 500 руб.)  — подписания договора и ТЗ.

40 % (74 000 руб.) — завершение Этапов 2-4 (mid-review).

30 % (55 500 руб.) — приёмка и выкладка на production.

8. Риски и допущения

• API сторонних сервисов (банки, телематические устройства) не входят в данный объём — интеграции оцениваются отдельно.

• Отклики пользователей, требующие новых фич, оформляются как change-request.

9. Следующие шаги

1. Подписать NDA/договор.

2. Утвердить финальное ТЗ и макеты.

3. Запуск проекта – не позднее 5 раб. дней после оплаты 1-го транша.

# NEW

Коммерческое предложение

по разработке MVP-части CRM «Мой Парк»

(навигация, профиль «Водитель»)

1. Цель проекта

Создать первую рабочую версию CRM личного кабинета с подтверждением оферты и регистрации для водителей, с подтверждением профиля через госуслуги и соглашались с офертой (самозанятый на своем авто / самозваный на аренде в нашем парке - помимо агентских услуг еще договор субаренды)

  - Авторизация/идентификация: регистрация через госуслуги, сбер и т банк; ФИО, дата рождения, паспорт, регистрация, ВУ + подверженное обработка персональных данных и политика конфиденциальности

  - Учтена создалась

  - Далее выбор свой авто или аренда, оферта меняется в соответствии с выбором типа и кнопка «Подтвердить»

  - Страница благодарности

  - Страница и информацией о профиле, дата регистрации и дата соглашения с офертой

2. Объем работ

2.1 Экран регистрации

• Авторизация/идентификация: регистрация через госуслуги, сбер и т банк; ФИО, дата рождения, паспорт, регистрация, ВУ + галочка соглашения с обработкой персональных данных и политикой конфиденциальности

• Учтена создалась

• Далее выбор свой авто или аренда, оферта меняется в соответствии с выбором типа и кнопка «Подтвердить»

• Страница благодарности

2.2 Панель приборов – «Дашборд»

• Система «отчётов по клику»: переход на детальные страницы или скачивание PDF/CSV.

• Ре-тайм обновление (WebSocket/SSE).

2.2 Профиль водителя

• Информация о водителе выгруженная из госуслуг:

– верификация почты и телефона,

– динамические колонки (show/hide),

• Загрузка файлов (фото/сканы), предпросмотр, версияция.

3. Технологический стек

Frontend: Next.js 13 (App Router) + TypeScript + TailwindCSS.

Backend: NestJS 10 + GraphQL (code-first) + Prisma ORM + PostgreSQL 15.

Real-time: WebSocket (Gateway) + Redis 7.

CI/CD: GitHub Actions → Docker → Yandex Cloud K8s.

4. Методология

Agile/Scrum 1-недельные спринты, демо по пятницам, доска Jira.

Дизайн-система в Figma → frontend + backend разработка → ручной рефактор.

Автотесты: unit ≥ 70 %, e2e ≥ 20 %.

5. Команда

• Tech Lead / Full-Stack – 1 чел.

• Front-end Dev – 1 чел.

• Back-end Dev – 1 чел.

• QA Engineer – 0,5 чел.

• PM/BA – 0,3 чел.

6. План-график и стоимость

Этап 0  – Старт, настройка репо/CI + Дизайн          – 7 дня.

Этап 1  – Дизайн-система + адаптация шаблона  – 3 дня.

Этап 2  – Backend Core (Auth, Entities)     – 7 дней.

Этап 3  – Дашборд MVP                      – 4 дней.

Этап 4  – Профиль «Водитель», включая все разделы                – 35 дней.

Этап 5  – Интеграция, тестирование          – 3 дня.

Этап 6  – Staging, UAT, релиз               – 3 дня.

Итого: 62 дней (≈ 84 ч).

Расчёт бюджета (T&M, ставка 2 500 руб.):

84 ч × 2500 руб. = 210 000 руб.

В стоимость входит 1 месяц гарантированной поддержки (bug-fix).

7. Платёжный график

30 % (33 300 руб.)  — подписания договора и ТЗ.

40 % (44 000 руб.) — завершение Этапов 2-4 (mid-review).

30 % (33 300 руб.) — приёмка и выкладка на production.

7. Платёжный график  2.0

Дизайн 10 000 руб. + 30 000 руб. = 40 000 руб. (доплата 6 700 руб.)

Разработка

- 70к за разработку с учетом новых разделов профиля водителя, в итоге 170к

30 % (51 000 руб.)  — подписания договора, ТЗ + этапы 0-3.

40 % (68 000 руб.) — завершение Этапов 3-4 (mid-review).

30 % (51 000 руб.) — Этапы 5-6 приёмка и выкладка на production.

57 600 сегодня = 50к нал + 7.6к на Тинькофф 13.01.2026г.

начинаем разработку через 2-3 дня

21 день на реализацию этапов  0-3

68 000 через 21 день = 50к нал + 18к на Тинькофф 28.01.2026

38 дней на реализацию этапов 3-4

51 000 через 59 дней = 35к корп. + 51к CRM = 86к | 16к на тинькофф + 70к наликом 12.02.2026

8. Риски и допущения

• API сторонних сервисов (банки, телематические устройства) не входят в данный объём — интеграции оцениваются отдельно.

• Отклики пользователей, требующие новых фич, оформляются как change-request.

9. Следующие шаги

1. Подписать NDA/договор.

2. Утвердить финальное ТЗ и макеты.

3. Запуск проекта – не позднее 5 раб. дней после оплаты 1-го транша.

# Корпоративный